## Tabelle1
Arbeit	Datum	Zeit(min)	Arbeitsgrund	Ergänzung
1	16.12.16	60	Ansätze für die Diplomarbeit	Teamfindung, Themenabstimmung, Bereichzuteilung		Benötigte Arbeitsschritte:	42
2	21.12.16	30	Themenausarbeitung	Ausarbeitung von Vorlage Herr Steiner (Was, Wie,Wer)		Benötigte Zeit(Stunden):	82,5833333333333
3	22.12.16	10	1. Präsentation	Präsentation vor Steiner + Pretterhofer basierent auf Vorlage
4	23.03.17	260	Zeitplanung	Persönliche Zeitplanung für Diplomarbeit
5	30.03.17	135	Zeitplanung	Fortsetzung der persönlichen
6	06.04.17	135	Zeitplanung	Überarbeitung und Zusammensetzung des Zeitplans
7	19.04.17	50	Besprechung	Mit MD und Gruppe für Planung
8	20.04.17	135	Aufgabendefinition	Zusammenstellen der Aufgabenstellung
9	25.04.17	50	Besprechung	Mit SUL
10	27.04.17	135	Recherche	Sensoren
11	04.05.17	120	Recherche	Sensoren
12	11.05.17	135	Recherche	Antriebstechnik
13	16.05.17	15	Besprechung	Freyler, SX, SUL → Arbeitsaufteilung
14	16.05.17	15	Besprechung	Mit SUL
15	18.05.17	135	Zeitplanung	Überarbeitung des Einzelzeitplans
16	23.05.17	100	Motorfunktion	Inbetriebnahme eines Motors mit FU
17	23.05.17	15	Nachbesprechung	Nachbesprechung zur Ansteuerung
18	01.06.17	135	Berechnungen	Zur Einschätzung des Motormomentes
19	01.06.17	90	Aufgabenstellung	Schreiben der Aufgabenstellung
20	08.06.17	135	Motoranforderungen	Definieren der Motoranforderungen
21	22.06.17	135	Überlegungen zur Motorauswahl
22	26.06.17	60	Antrag Diplomarbeit	Schreiben des Antrags
23	03.07.17	90	TU-Bibliothek	Sammeln von Büchern
24	04.07.17	135	Probemotor	Entnahme von Motor aus Keller und Probelauf mit FU
25	10.07.17	120	Instandhaltung	Putzen, schleifen und entrosten vom Motor
26	11.07.17	30	Suchen	Suchen nach Datenblätter
27	27.08.17	60	Datenblatt	Siematics
28	31.08.17	30	Datenblatt	Siematics
29	10.08.17	120	Installierung	Debian auf Raspberry& Konfiguration
30	11.08.17	180	Probieren	Programmierung mit Phython
31	12.08.17	120	Einarbeitung	Theorie + Praxis Optokoppler
32	14.08.17	180	Einarbeitung	GPIO
33	15.08.17	90	Probeaufbau	9V Gleichstrommotor mit GPIO ansteuern
34	12.09.17	480	Arbeiten	Programmierung mit C am Raspberry
35	15.09.17	135	Blockschaltbild
36	22.09.17	135	Blockschaltbild
37	29.09.17	135	Blockschaltbild
38	06.10.17	135	Schaltplan
39	13.10.17	135	Schaltplan
40	16.10.17	135	Steuerplan
41	02.11.17	180	Schaltplan
42	03.11.17	240	Schaltplan